## Sheet1
201907月周报
员 工 | 余喜华
时 间 | 2019-07-01——2019-07-31
一、本周工作内容：
日期 | 内容
2019-07-01 | ①【手游】《永远的提尔纳诺》全渠道预约页 ②【手游】《光芒》全渠道预约页 | 第一周
2019-07-02 | ①【手游】《永远的提尔纳诺》全渠道预约页 ②【手游】《光芒》全渠道预约页
2019-07-03 | ①【手游】《永远的提尔纳诺》全渠道预约页 ②【页游】页游日常活动
2019-07-04 | ①【手游】《爆裂魔女》全渠道预约页 ②【页游】页游日常活动
2019-07-05 | ①【手游】《爆裂魔女》全渠道预约页 ②【手游】《爆裂魔女》官网角色相关修改
2019-07-08 | ①【手游】手头日任务项目转交 ②【光芒】yaf框架熟悉 | 第二周
2019-07-09 | ①【光芒】yaf框架熟悉 ②【光芒】后台公告页转移
2019-07-10 | ①【光芒】yaf框架熟悉 ②【光芒】后台公告页转移
2019-07-11 | ①【光芒】yaf框架熟悉 ②【光芒】后台公告页转移 ③【光芒】app在线时长定期提醒
2019-07-12 | ①【光芒】原生框架熟悉 ②【光芒】后台公告页转移 ③【光芒】app在线时长定期提醒
2019-07-15 | ①【光芒】app防沉迷开发 | 第三周
2019-07-16 | ①【光芒】app防沉迷开发
2019-07-17 | ①【光芒】app防沉迷开发
2019-07-18 | ①【光芒】app防沉迷开发 ②【光芒】闺阁模块开发 3.【光芒】角色觉醒模块开发
2019-07-19 | ①【光芒】app防沉迷开发 ②【光芒】闺阁模块开发 ③【光芒】角色觉醒模块开发
2019-07-22 | ①【光芒】app防沉迷开发 | 第四周
2019-07-23 | ①【光芒】app防沉迷开发
2019-07-24 | ①【光芒】闺阁模块开发 ②【光芒】角色觉醒模块开发
2019-07-25 | ①【光芒】闺阁模块开发 ②【光芒】角色觉醒模块开发
2019-07-26 | ①【光芒】闺阁模块开发 ②【光芒】角色觉醒模块开发
2019-07-29 | ①【光芒】闺阁模块开发 ②【光芒】角色觉醒模块开发 | 第五周
2019-07-30 | ①【光芒】闺阁模块开发 ②【光芒】角色觉醒模块开发
2019-07-31 | ①【光芒】闺阁模块开发 ②【光芒】角色觉醒模块开发
汇总工作描述 | ①【手游】手头日任务项目转交 ②【光芒】yaf框架熟悉 ③【光芒】后台公告页转移 已上线 ④【光芒】app防沉迷开发 已上线 重点 ⑤【光芒】闺阁模块开发 开发中 重点 ⑥【光芒】角色觉醒模块开发 开发中 重点
不足与改进 | 不足之处: 1.拿来就干，缺乏创新思考。 公告栏目移出功能时，当时第一思维就是把所有数据都以接口思维方式输出。以至于大量的时间就浪费在接口以及更改js方面。完全没有想到项目复制一份，然后更改路由即可，只许可公告的方法可访问。 2.对项目的熟悉程序不够 就公告而言，使用的是yaf框架，由于对这个项目不甚熟悉，花了两天时间才了解它的基本操作。最后经过同事的点播，1h就完成功能的完成。 改进: 做项目前先冷静思考,构思后再写代码.